**Realizacja SBD przebiega zgodnie z następującym harmonogramem.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ankieta preferencji (online)  |  Do 03.04.2022  | ZAKOŃCZONE |
| Spotkanie Zespołu Koordynacyjnego  | 07.04.2022  | ODBYŁO SIĘ |
| Promocja SBD  | 20 – 22.04.2022  |  |
| **Generowanie pomysłów** | **….......... do 24.04.2022** |  |
| **Pisanie i składanie wniosków** | **25 – 30.04.2022** |  |
| Weryfikacja pomysłów (Zespół Koordynujący) | 04 – 06.05.2022   |  |
| **Promocja projektów/prezentacja**(każda grupa zgłaszająca projekt przygotowuje taką promocję) | **09 – 16.05.2022** |  |
| **głosowanie** | **17 – 18.05.2022** |  |
| **Ogłoszenie wyników** | **20.05.2022** |  |