Zmena zmluvy o dielo číslo 04/2017 zo dňa 10.11.2017

(Dodatok č. 1)

**Zmluvné strany:**

**Objednávateľom**: Základná škola

Štatutárny orgán: Mgr. Júlia Špilárová, riaditeľka školy

Sídlo: Krosnianska 2, 040 22 Košice

IČO: 35546867

DIČ: 2021675106

Bankové spojenie: Prima banka, a.s

IBAN: SK67 5600 0000 0005 0318 9001

**a**

**Zhotoviteľom**: Ing. Dobrovič - DOBROSTAV s.r.o.

Štatutárny orgán: Ing. Jozef Dobrovič, konateľ

Sídlo: Prostějovská 4843/40, 080 01 Prešov

IČO: 50102397

DIČ: 2120243334

IČ DPH: SK2120243334

Bankové spojenie: ČSOB a.s.

IBAN: SK79 7500 0000 0003 1335 9743

Zapísaný v Obch.reg. OS Prešov, oddiel Sro, pod spisovou vložkou č. 32632/P

Zmluvné strany sa v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po vzájomnej dohode a v súlade s Čl. XII. ods. 5 a 6 zmluvy z dôvodu potreby realizácie nevyhnutných doplňujúcich stavebných prác dohodli na týchto zmenách zmluvy:

1. **V článku I ods. 2 sa za slovo „prílohe“ dopĺňajú slová „ č. 1“ , za slovo „zákazky“ sa dopĺňajú slova „a v rozsahu prílohy č. 2 „Výkaz výmer doplňujúcich stavebných prác““ a slová „ktorá tvorí“ sa nahrádzajú slovami „ ktoré tvoria“. Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1.**
2. **V článku IV sa dátum „20.12.2017“ nahrádza dátumom „31.1.2018“.**
3. **V článku VI ods. 1 sa suma „27 648,85“ nahrádza sumou „40 736,72“ a suma „33 178,62“ sa nahrádza sumou „48 884,06“.**
4. Táto zmena zmluvy (dodatok č.1) nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
5. Táto zmena zmluvy (Dodatok č.1) je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ obdržia po dve vyhotovenia.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmena zmluvy (dodatok č.1) bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok
7. Zmena zmluvy (dodatok č. 1) bola nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmene zmluvy (dodatku č.1) porozumeli a na znak svojej slobodnej vôle túto zmeny zmluvy (dodatok č.1) vlastnoručne podpísali.
8. Prílohy:

Príloha č. 2: Výkaz výmer doplňujúcich stavebných prác

V Košiciach dňa ........................2017

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

ZŠ Krosnianska 2 Ing. Dobrovič- DOBROSTAV s.r.o.

------------------------------------------ ----------------------------------------

Mgr. Júlia Špilárová Ing. Jozef Dobrovič

riaditeľka školy konateľ spoločnosti