**PROCEDURA NADANIA IMIENIA**

**PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W RADOMIU**

**1. Postanowienia ogólne**

**Cel procedury**

Celem niniejszej procedury jest określenie zasad nadania imienia szkole.

**Podstawa prawna**

*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli   
( Dz. U. z 2019 r., poz. 502; tekst jednolity rozporządzenia Dz. U. z 2023 r., poz. 2736)*

**Założenia procedury**

Niniejsza procedura została opracowana przez Zespół Koordynujący działania zmierzające   
do wyboru patrona i podlega opublikowaniu na stronie internetowej szkoły.

**Poprzez nadanie imienia szkoła:**

* zyskuje własną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół,
* buduje własny system wychowania w oparciu o autorytet patrona i wartości, które reprezentował swoim życiem i działalnością,
* promuje postać patrona,
* pozyskuje do współpracy osoby i instytucje związane z patronem,
* tworzy własny ceremoniał.

**Zasady wyboru patrona:**

* W wyborach bierze udział cała społeczność szkoły ( uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy obsługi i administracji).
* Wszyscy realizują projekt pod nazwą ,, NADANIE IMIENIA SZKOLE”.
* Terminy poszczególnych etapów wyboru patrona ustala zespół koordynujący   
  w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.
* Dyrektor w porozumieniu z zespołem koordynującym wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację zadań szczegółowych.
* Dyrektor szkoły kontroluje sprawny przebieg poszczególnych etapów i rozlicza za ich realizację,
* Wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego o nadanie szkole imienia wraz z uzasadnieniem zostanie złożony do Prezydenta Miasta Radomia.

**2. Etapy pracy**

|  |  |
| --- | --- |
| **DZIAŁANIA** | **TERMIN** |
| 1. Powołanie na zebraniu Rady Pedagogicznej Zespołu Koordynującego do spraw wyboru patrona,   w skład którego wchodzą:   * p. Izabela Tyburska – przewodnicząca * p. Jolanta Smolińska * p. Jadwiga Rzepka * p. Emilia Jędrzejczyk | 16 listopada 2023 |
| 1. Opracowanie przez zespół koordynujący  * Regulaminu wyboru patrona; * Planu działań zmierzających do nadania imienia szkole. | do 10 stycznia 2024 |
| 1. Działania informacyjne skierowane do nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły, uczniów, rodziców, mieszkańców dzielnicy:  * nauczycieli  - podczas zebrania Rady Pedagogicznej; * uczniów – na godzinach z wychowawcą; * rodziców – w czasie zebrań wywiadowczych; * społeczności lokalnej – poprzez stronę internetową szkoły; * stworzenie  na stronie internetowej szkoły dodatkowej zakładki poświęconej pracom nad nadaniem imienia, publikowanie materiałów, * powołanie zespołów zadaniowych. | listopad 2023 – styczeń 2024 grudzień 2023  styczeń 2024   luty 2024 styczeń 2024 |
| 1. Zgłaszanie kandydatur na patrona szkoły przez:  * nauczycieli i pracowników szkoły * uczniów * rodziców | do 15 lutego 2024 |
| 1. Prezentacja wybranych kandydatów na patrona (opracowanie biogramów, tablice informacyjne, zajęcia  z uczniami). | do 8 marca 2024 |
| 1. Wybory patrona szkoły. | 9 – 10 kwietnia 2024 |
| 1. Ogłoszenie informacji o wyborze patrona. | do 20 kwietnia 2024 |
| 1. Zatwierdzenie kandydata na patrona przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. | do 30 kwietnia 2024 |
| 1. Złożenie wniosku o nadanie imienia do organu    prowadzącego szkołę. | maj 2024 |
| 10.  Popularyzacja postaci patrona  (prezentacje, konkursy, wystawy, wycieczki, spotkania, pozyskanie do biblioteki pozycji książkowych związanych  z patronem). | maj – czerwiec 2024 |
| 11.  Przygotowanie uroczystości nadania imienia           szkole:   * utworzenie kącika pamięci poświęconego osobie patrona, * przygotowanie części artystycznej oraz świątecznego wystroju szkoły i otoczenia, * ustalenie terminu Dnia Patrona Szkoły. | wrzesień – październik 2024 |
| 12.   Uroczystość nadania imienia szkole.   * msza święta, * poświęcenie sztandaru, * odsłonięcie tablicy pamiątkowej, * część artystyczna, * wywiady i spotkania z zaproszonymi gośćmi, | październik 2024 |