**PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI
OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI**

**NA ROK 2024**

**W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W CHRZANOWIE**

*Podstawa prawna: atr.14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t. j. Dz.U. 2022 r. poz. 2240).*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres działań** | **Realizujący zadania wynikające z art.6 ustawy** | **Sposób realizacji** | **Termin** |
|  | Powołanie koordynatora ds. dostępności.  | Dyrektor Administrator BIP | * zarządzenie Dyrektora szkoły,
* zamieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły oraz na stronie BIP szkoły,
* publikacja na stronie internetowej szkoły oraz na stronie BIP szkoły danych adresowych i kontaktowych koordynatora ds. dostępności
 | luty 2024 r. |
|  | Analiza stanu obiektu szkolnego pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej, informacyjno – komunikacyjnej, cyfrowej. | Dyrektor Koordynator | * przegląd obiektu i zebranie danych w zakresie stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami,
* konsultacje i przekazanie propozycji dotyczących alternatywnych rozwiązań,
* zaplanowanie propozycji zmian oraz oszacowanie kosztów w zakresie zwiększenia dostępności w poszczególnych obszarach
 | marzec 2024 r. |
|  | Przygotowanie *Planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami* | KoordynatorDyrektorAdministrator BIP | * opracowanie *Planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami*, o którym mowa w art.14 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
* publikacja *Planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami* na stronie internetowej szkoły oraz na stronie BIP szkoły
 | marzec 2024 r. |
|  | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno - komunikacyjnej, w tym w zakresie dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. | Administrator BIPDyrektorKoordynatorPracownicy szkoły | * aktualizacja deklaracji dostępności na stronie internetowej szkoły oraz na stronie BIP szkoły,
* podejmowanie działań mających na celu usuwanie barier i zapobieganie ich powstawaniu,
* zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby, wsparcia technicznego, w tym wykorzystania nowoczesnych technologii (aktualizacja zainstalowanych na urządzeniu mobilnym aplikacji przetwarzających mowę na tekst pisany oraz tekst pisany na mowę), zapewnienie kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
* podejmowanie działań mających na celu ułatwienie dostępności we wszystkich obszarach
 | realizacja ciągła |
|  | Monitorowanie działalności szkoły pod kątem dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno - komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami.  | Administrator BIPKoordynatorPracownicy szkoły | * umieszczenie na stronie internetowej szkoły oraz na stronie BIP szkoły informacji o możliwości zgłaszania przez osoby ze szczególnymi potrzebami, a także ich rodziny i opiekunów uwag, opinii i sugestii dotyczących problemów w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno– komunikacyjnej z jakimi zmagają się podczas kontaktów ze szkołą,
* przyjmowanie uwag, opinii i sugestii od osób ze szczególnymi potrzebami, a także ich rodzin i opiekunów dotyczących problemów w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno– komunikacyjnej z jakimi zmagają się podczas kontaktów ze szkołą
 | realizacja ciągła |
|  | Uzyskanie danych zbiorczych do sporządzenia w 2025 r. raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami *(t. j. Dz.U. 2022 r. poz. 2240).* | KoordynatorDyrektor | * zebranie danych o stanie zapewnienia dostępności osobom za szczególnymi potrzebami, z uwzględnieniem uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno– komunikacyjnej,
* sporządzenie raportu zgodnie z wytycznymi i opublikowanie na stronie internetowej szkoły oraz na stronie BIP szkoły
 | grudzień 2024 r./ styczeń 2025 r.do 31 marca 2025 r. |

Data sporządzenia: 22 marca 2024 r.

Koordynator ds. dostępności: Dyrektor:
Gabriela Sikora Elżbieta Urbańska