|  |
| --- |
| **ENVIRONMENTÁLNY AKČNÝ PLÁN ŠKOLY (EAP)** ***Základná škola Dr. V. Clementisa, Tisovec*** |
| **Prioritná téma***:***POTRAVINY** |
| **Certifikačné obdobie – školské roky:**  | 2021/ 2022 - 2022/ 2023 |
| **Meno a priezvisko koordinátora programu na škole:**Mgr. Petra Kertész | **Kontaktné údaje (email, telefón):**kekypetra@zmail.sk, 0904295006 |
| **EAP konzultovala a písomne schválila:**Zuzana Gallayová | **Dátum schválenia EAP: 20. 4. 2022**  |
| **ČO STE ZISTILI V AUDITE?** *(vo vzťahu k téme certifikačného obdobia)* |
| **Silné stránky** | **Slabé stránky** |
| Máme bylinkovú záhradku  | Nedostatočné využívanie byliniek |
| Projekty: DEŇ MLIEKA, DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY | Veľké množstvo odpadu z jedálne |
| Máme komposter v počte 1 | Slabá informovanosť žiakov o lokálnych potravinách  |
|  | Nemáme zeleninové vyvýšené záhony |
| **VÝCHODISKOVÝ STAV**V školskej jedálni sa vytvorí veľké množstvo odpadu z neskonzumovaných jedál. Potravinový odpad zistený počas auditu:Počet stravníkov – 260Mesiac – september 2021Množstvo – 140 kg (za 260 stravníkov), na 1 stravníka 0,53 kg/mesiac |
| **KONCOVÝ STAV***vyplníte pri prihlasovaní do záverečného hodnotenia* *Číselne a slovne vyhodnoťte ako ste splnili to, čo ste si stanovili v cieli/ cieľoch.* |
| **Cieľ** | **Aktivita** | **Zodpovedná osoba a termín** | **Ukazovateľ úspešnosti** | **Monitoring** |
| **CIEĽ 1:** **Znížiť množstvo potravinového odpadu v jedálni o 15 % do mája 2023** | AKTIVITA 1:**Pripraviť a zorganizovať** informačnú kampaň o možnostiach minimalizácie tvorby odpadu potravín | Z: Petra Kertész (koordinátor) Členovia kolégiaT: apríl 2022 september 2022 | Informačný oznam v školskom rádiu Školáriu, na stránke školy, na nástenke v školskej jedálni |  |
| AKTIVITA 2:**Otvorené stretnutie**žiakov s vedúcou školskej jedálne | Z: vedúca šk. jedálneT: apríl, máj 2022 | Zapojenie žiakov do prípravy jedálneho lístka, stretnutia s predsedami tried všetkých ročníkov |   |
| AKTIVITA 3: **Zostaviť triedny rebríček**obľúbených a neobľúbených polievok a hlavných jedál | Z: triedne učiteľky T: apríl, máj 2022 | Predpokladaný počet odpovedí: 100Predpokladaný počet zostavených rebríčkov: 2Zverejnenie rebríčkov na stránke školy |   |
| AKTIVITA 4:**Jedálny lístok** Podľa chuti žiakov | Z: vedúca šk. jedálne Členovia kolégia T: október 2022 – máj 2023 | Jedálny lístok raz do týždňa podľa chuti žiakov, od novembra do mája, predpokladá sa zníženie potravinového odpadu v jedálni o 15 %. Zistíme to z pravidelného váženia jedla, ktoré žiaci neskonzumujú. |   |
|  |
| AKTIVITA 5: **Odvážiť a zaznamenať váhu**neskonzumovaného jedla. | Z: vedúca šk. jedálne, členka kolégia ZŠT: priebežne  | Záznamový hárok obsahujúci dátum a váhu v kg v počte 1.Publikovanie zistenia na stránke školy a v školskom rádiu Školáriu |  |
| AKTIVITA 6: **Štedrý stôl v jedálni**na odkladanie nechceného ovocia  | Z: Petra Kertész (koordinátor) Členovia kolégiaT: od máj 2022 priebežne | Pripravený stôl v jedálni, informačný plagát, pravidelné zviditeľňovanie a pripomínanie štedrého stola v jedálni prostredníctvom školského rádia Školária |  |
| **Zorganizovať 17 výukových aktivít so zameraním na lokálnu produkciu do júna 2023** | AKTIVITA 1:**Zorganizovať DEŇ MLIEKA**- význam mlieka, mliečnych výrobkov - ochutnávka rôznych druhov mliek a mliečnych výrobkov z lokálnych zdrojov, návšteva mliečneho automatu v meste Tisovec- príprava nátierky z miestnych zdrojov(syrová, bryndzová) | Z: učiteľky v špeciálnych triedachT: september 2022 | -vytvorenie plagátu na nástenku o dôležitosti dostatočného zaradenia mlieka a mliečnych výrobkov do nášho jedálnička, návšteva Mliečneho automatu, výroba nátierok.Fotodokumentácia, článok na stránku školy- 20 zapojených žiakov |   |
| AKTIVITA 2:**Exkurzia v miestnej bryndziarni**- V rámci predmetu Regionálna výchova žiaci 9. ročníka navštívia miestnu bryndziareň | Z: Miroslava KochanováT: marec, apríl 2023 | Zaradenie exkurzie do novovzniknutého predmetu Regionálna výchova, exkurzia, fotodokumentácia- 20 zapojených žiakov 9. ročník |  |
| AKTIVITA 3:**Varenie halušiek**- V rámci predmetu Regionálna výchova žiaci 9. ročníka navaria bryndzové halušky z lokálnych zdrojov. | Z: Miroslava KochanováT: marec, apríl 2023 | Fotodokumentácia, článok na školskej stránke- 20 zapojených žiakov 9. ročníka |  |
| AKTIVITA 4: **Zorganizovať DNI ZDRAVEJ VÝŽIVY**- príprava ovocného pyré, zeleninových šalátov | Z: učiteľky v špeciálnych triedachT: október | Produkty, ktoré žiaci vyrobiliFotodokumentácia- 15 zapojených žiakov špeciálne triedy |  |
| AKTIVITA 5:**Konzervovanie ovocia a zeleniny**- Žiaci sa učia postup ako konzervovať ovocie (jablká, hrušky) a pripraviť konzervovanú čalamádu | Z: učiteľky v špeciálnych triedachT: október | Produkty, ktoré žiaci vyrobiliFotodokumentácia- 15 zapojených žiakovšpeciálne triedy |   |
| AKTIVITA 6: **Dokonale nedokonalé...**ovocie a zelenina z našich záhrad-výstava domáceho ovocia a zeleniny, ktoré nespĺňajú predstavy o dokonalých tvaroch ovocia a zeleniny | Z: Dana BálintováT: október | Žiaci a učitelia prinesú produkty zo svojich záhrad a spoločne naaranžujú výstavu vo vestibule školy.Článok na stránke školy, fotodokumentácia.- 20 zapojených žiakovšpeciálne triedy |   |
| AKTIVITA 7:**Starostlivosť a využívanie** **bylinkovej špirály na školskom** **dvore** | Z: Viera Švihlová Eva BrndiarováT: Priebežne | Zapojených 30 žiakov 7. a 8. ročníko starostlivosť o bylinkový záhon, ošetrené rastlinky trvalky aj jednoročné, ich dosadenie, strihanie |  |
| AKTIVITA 8:**Zber a sušenie byliniek** | Z: Viera Švihlová Eva BrndiarováT: Priebežne | Zapojených 30 žiakov, nasušené bylinky7. a 8. ročník |  |
| AKTIVITA 9:**Výroba dóz na uskladnenie sušených byliniek**- žiaci zrecyklujú nepotrebné sklenené poháre (z kávy, zaváraninové poháre) | Z: Stella VenclováT: zima 2022/2023 | Vyrobené produkty. Fotodokumentácia- 20 zapojených žiakovŠKD |  |
| AKTIVITA 10:**Čajová párty v školskom klube**-ochutnávka bylinkových čajov z lokálnych druhov bylín, ktoré sú vysadené na školskom dvore | Z: Stella VenclováT: Zima, jar 2023 | Bylinkový čaj a výstava 5 druhov byliniek použitých na čaj s ich charakteristikou - účinkami, obdobím zberu, ...- 20 zapojených žiakov ŠKD |  |
|  | AKTIVITA 11:**Výroba bylinkového sirupu**- žiaci v školskom klube vyrobia bylinkový sirup, ktorý môžu používať počas nasledujúcich dní pri pobyte na školskom dvore | Z: Stella VenclováT: apríl, máj 2023 | Produkty, fotodokumentácia- 20 zapojených žiakov ŠKD |  |
| AKTIVITA 12:**Dni lokálneho pitia v školskom klube**-využitie byliniek zo školskej bylinkovej špirály, resp. byliniek donesených žiakmi -počas každého piatku je k dispozícií v jedálni voda alebo čaj s bylinkami | Z: Stella VenclováT: apríl, máj 2023 | Fotodokumentácia- 20 zapojených žiakov ŠKD |  |
| AKTIVITA 13**Herbár z liečivých byliniek** | Z: Stella Venclová | Zapojených 20 žiakov. Žiaci vytvoria z liečivých byliniek herbár. ŠKD |  |
| AKTIVITA 14:**Pyramída lokálnych potravín** | Z: Viera ŠvihlováT: január, február 2023 | Vytvoriť 1 plagát, ktorý bude umiestnený v školskej jedálni- 20 zapojených žiakov 6. roč. |  |
| AKTIVITA 15: **Výroba domácich cestovín – gágoríkov**- V rámci predmetu Regionálna výchova žiaci 9. ročníka vyrobia domáce cestoviny - gágoríky | Z: Miroslava KochanováT: marec, apríl 2023 | Produkty, 20 zapojených žiakov, fotodokumentácia9. ročník |  |
|  | AKTIVITA 16:**Šikovný pestovateľ** - žiaci 2. stupňa doma s pomocou rodičov vypestujú priesady rôznych druhov zeleniny.  | Z: Petra KertészT: február, marec 2023 | 30 zapojených žiakov- záujemcovia z 2. stupňa, vypestované priesady zeleniny |  |
|  | AKTIVITA 17:**Burza rastlín**- žiaci predajú svoje vypestované priesady svojim spolužiakom počas burzy rastlín | Z: Eva Brndiarová Janka BelicováT: máj 2023 | Fotodokumentácia- 30 zapojených žiakovzáujemcovia z 2. stupňa |  |